## Hoja1
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
|  | Agregar | Modificar | Eliminar | Importar | Copiar/Pegar | Cortar/Pegar
1 | Temas | x | x | x | x | x | x
2 | Tesis | x |  | x |  | x | x
3 | Expresiones Consulta | x | x | x
4 | Sinonimos | x | x | x
5 | Relaciones Proximas | x | x | x

## Hoja de Trabajo
Descripción | Estado | Tiempo estimado / min |  | Progreso | Fecha Alta Tarea | Fecha Finalización | Observaciones
No recargar el temático cada que se abre, generar Singletons | Ok | 15 | 0 | 100% | 2013-05-08 | 2013-05-31
Completar tematicos dividiendo por materia en donde sea el caso | Ok | 45 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-06-03
Copia de estructuras completas entre materias | Pendiente | 60 | 60 | 0% | 2013-05-31
Verificar que no se pueda agregar una tesis mas de una vez en un mismo tema | Ok | 15 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-05-31
En la pantalla Agregar/Eliminar tesis ordenar los registro de menor a mayor | Ok | 10 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-05-31
Visualizar el número de tesis que tiene relacionada cada tema en el árbol de voces | Ok | 15 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-05-31
Actulizar "en vivo" el número de tesis relacionadas | Ok | 25 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-06-10
Agregar recuadro de búsqueda en los temáticos del IUS | Ok | 10 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-05-31
Proceso de búsqueda y pintado del nuevo arbol en el temático del IUS | Ok | 45 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-06-03
Verificar búsquedas en la pantalla inicial, no siempre pinta las palabras | Ok | 30 | 0 | 100% | 2013-05-31 | 2013-06-10
Al agregar un tema como primer nivel en Civil y Administrativa, en relidad tendría que ser como segundo nivel | Ok | 20 | 0 | 100% | 2013-06-03 | 2013-06-03
Ordenar alfabeticamente los temas después de realizar una búsqueda | Pendiente | 25 | 5 | 80% | 2013-06-10
Estadísticas diarias de usuario (tesis ingresadas, tesis modificadas, tesis eliminadas, temas importados, temas eliminados, temas modificados, temas creados) | Ok | 30 | 0 | 100% | 2013-06-10 | 2013-06-13
Estadísticas totales de usuario (tesis ingresadas, tesis modificadas, tesis eliminadas, temas importados, temas eliminados, temas modificados, temas creados) | Ok | 10 | 0 | 100% | 2013-06-10 | 2013-06-13
Hacer LoadOnDemand los cambios en el tematico | Ok | 25 | 0 | 100% | 2013-06-10 | 2013-06-27
Drag and drop | Pendiente | 60 | 60 | 0% | 2013-06-12
Las modificaciones a los temas se deben actualizar en tiempo real y no hasta que se vuelve a cargar el programa | Ok | 10 | 0 | 100% | 2013-06-12 | 2013-06-13
Quitar los espacios presentes en las voces importadas de los discos de legislacion, que impiden un corrento orden alfabético | Ok | 25 | 0 | 100% | 2013-06-13 | 2013-06-13
Cuando se añade un tema durante la búsqueda pintar inmediatamente el tema y no esperar hasta que se vuelva a cargar el programa | Ok | 45 | 0 | 100% | 2013-06-13 | 2013-06-14
Estadísticas generales por usuario para visualizar por jefes | Ok | 30 | 0 | 100% | 2013-06-14 | 2013-06-18
Listado ius-rubro-tema para certificacion | Ok | 40 | 0 | 100% | 2013-06-21 | 2013-06-27
Letra en los cuadros de búsqueda | Ok | 3 | 0 | 100% | 2013-06-21 | 2013-06-26
Función de teclado Cortar | Ok | 25 | 0 | 100% | 2013-06-23 | 2013-06-26
Función de teclado Pegar | Pendiente | 25 | 12.5 | 50% | 2013-06-23
Ventana registros IUS (que permita interactuar con otras ventanas, pero no permitir abrir una del mismo tipo en momentos simultaneos) | Ok | 15 | 0 | 100% | 2013-06-26 | 2013-06-26
Busqueda por número de registro IUS que permita ubicar con que temas se ha relacionado una tesis | Ok | 60 | 0 | 100% | 2013-06-26 | 2013-06-27
Trasladar Tesis de un tema a otro | Ok | 50 | 0 | 100% | 2013-06-28 | 2013-06-28
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
0%
Total |  | 643 | 137.5 | 78.62%

## Hoja3
id | idTema | idSeccion | idMovimiento | idUsuario | edoAnterior | edoActual | fecha | usuario
1 | 263 | 2 | 4 | 100 | 188194 |  | 41402.496 | CTUPO-24062-LVP
2 | 263 | 2 | 1 | 100 |  | 2000334 | 41402.4964 | CTUPO-24062-LVP
3 | 18 | 3 | 1 | 100 |  | Prueba de busqueda | 41402.5405 | CTUPO-24062-LVP
4 | 18 | 3 | 2 | 100 | Prueba de busqueda | Modificacion de la Prueba de busqueda | 41402.5407 | CTUPO-24062-LVP
5 | -18 | 3 | 4 | 100 | Modificacion de la Prueba de busqueda |  | 41402.5412 | CTUPO-24062-LVP
6 | 24 | 2 | 1 | 30 |  | 2000333 | 41402.5795 | CTUPO-24062-LVP